## Hoja1
Programa de MPd 2014 Planta Huachipa
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015
Descripcion del Servicio |  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
Análisis Vibracional |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  |  | 171 |  | 171 |  | 171 |  | 171 |  | 171 |  | 171
|  |  |  | 256 |  |  | 256 |  |  | 256 |  |  | 256
CANTIDAD MENSUAL A.V. |  | 90 | 261 | 346 | 261 | 90 | 517 | 90 | 261 | 346 | 261 | 90 | 517 | 3130
| Días | 3 | 12 | 9 | 12 | 3 | 18 | 3 | 12 | 9 | 12 | 3 | 18 | 114
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015
Descripcion del Servicio |  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
Análisis Aceite |  | Febrero: 100; Abril: 100; Junio: 100; Agosto: 100; Octubre: 100; Diciembre: 100
|  |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  | 51
CANTIDAD MENSUAL A.A. |  | 100 | 0 | 151 | 0 | 100 | 51 | 100 | 0 | 151 | 0 | 100 | 51 | 804
| Días | 2 |  | 3 |  | 2 | 3 | 2 |  | 3 |  | 2 | 1 | 14
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015
Descripcion del Servicio |  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
Análisis Termográfico |  | Marzo: 271; Setiembre: 271
CANTIDAD MENSUAL TIR |  | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542
| Días | Marzo: 2; Setiembre: 2 | 4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
|  | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015
Descripcion del Servicio |  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
Análisis Aceite Aislante |  | Setiembre: 11
CANTIDAD MENSUAL A.A.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
| Días | [12 empty] | 1 | bar: Setiembre